**ФИО:** Гапонова Альбина Олеговна

**Название проекта:** Фестиваль первокурсников "Время первых"

**Регион проекта:** Луганская Народная Республика

**Логотип проекта:** отсутствует

**Контакты:** +7 959 135-29-53, albinagaponova530@gmail.com

**Вкладка "Общее"**

**Блок "Общая информация"**

**Масштаб реализации проекта:**

Региональный

**Дата начала и окончания проекта:**

10.2024 - 02.2025

**Блок "Дополнительная информация об авторе проекта"**

**Опыт автора проекта:**

Я занимаю должность заместителя председателя Студенческого совета ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет». Работаю в должности специалиста в отделе социального проектирования Центра молодёжных инициатив "Студенческая республика ЛГПУ" ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет". Также, занимаю должность главы Студенческого совета института истории, международных отношений и социально-политических наук ФГБОУ ВО «ЛГПУ», где являюсь соорганизатором различных культурно-массовых и образовательных мероприятий.

**Описание функционала автора проекта:**

Координация работы команды. Обеспечение эффективной коммуникации между участниками проекта. Управление распределением ресурсов проекта.

**Адрес регистрации автора проекта:**

ЛНР, г. Луганск, ул. Матросова 2

**Добавить резюме:**

c4feef13-c163-4c60-8743-e09d38cc5739

**Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):**

https://disk.yandex.ru/i/mp1zKFNCdTTFzw

**Вкладка "О проекте"**

**Блок "Информация о проекте"**

**Краткая информация о проекте:**

Проект "Время первых" - это ежегодный фестиваль, проводящийся в ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет", который становится ярким стартом студенческой жизни для первокурсников и их студенческих кураторов. Проект направлен на развитие творческих способностей и адаптации первокурсников, а также, на укрепление связи между первокурсниками и их студенческими кураторами. В рамках проекта первокурсники и их студенческие кураторы готовят выступления для различных конкурсов, таких как: "Конкурс студенческих кураторов", "Видео-визитка" и "Наша изюминка", которые, в свою очередь, помогают ребятам сблизиться и адаптироваться в новой учебной среде. Первокурсники получают возможность продемонстрировать свои таланты и познакомиться с новыми людьми, а студенческие кураторы укрепляют связь со своими подопечными и поддерживают их творческий рост. "Время первых" не просто фестиваль талантов. Это событие, которое закладывает основу для успешной и насыщенной студенческой жизни. Оно способствует формированию дружелюбного и сплоченного студенческого сообщества, где каждый чувствует себя частью большой университетской семьи. В атмосфере творчества и единения участники переживают незабываемые моменты, которые останутся в их памяти на долгие годы. Фестиваль первокурсников "Время первых" - это не просто мероприятие, это начало пути, полного ярких встреч, творческих взлетов и крепких связей, которые сохранятся на всю жизнь.

**Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:**

1. Проблема адаптации первокурсников к новой среде в университете.
По результатам исследования эмоциональных и поведенческих проблем у первокурсников Российской академии образования (РАО). Более 26% российских первокурсников испытывают трудности в общении со сверстниками, еще около 20% страдают от эмоциональных проблем. «26,5% российских студентов сталкиваются с трудностями во взаимоотношениях со сверстниками, 20,9% - страдают от эмоциональных проблем, 8,7% - испытывают проблемы поведения», - указано в исследовании. (Ист. https://tass.ru/obschestvo/12476003?ysclid=lv6dho6d5m425764162 ). Проект «Время первых» сможет помочь первокурсникам адаптироваться к новой среде, путем участия в фестивале, который поможет в формировании чувства принадлежности. Участие в проекте поможет первокурсникам почувствовать себя частью коллектива. Это чувство принадлежности может значительно снизить уровень стресса и беспокойства, связанных с адаптацией к новой среде.
2. Недостаточные возможности для студентов в реализации во внеучебной деятельности.
Из исследования платформы "Неравнодушный человек" совместно с Минобрнауки РФ и комитетом Госдумы по молодежной политике следует, что российские студенты вовлечены в волонтерскую и общественную деятельность: об этом сообщили 44% респондентов. Однако 56% в настоящий момент не занимаются подобной внеучебной деятельностью в рамках вуза. Согласно исследованию, половина респондентов хотела бы, чтобы учебный план содержал модули "неформального образования", направленные на участие в волонтерской и общественно полезной деятельности (49%). Около 10% опрошенных также принимают участие в деятельности студенческого совета, и полагают, что в первую очередь современный студенческий совет должен заниматься адаптацией студентов-первокурсников, наставничеством и кураторством. (Ист. https://tass.ru/obschestvo/18229941?ysclid=lv6du1keqg217714199 ). Наш проект сможет помочь в решении данной проблемы, так как участие в фестивале «Время первых» будет способствовать решению проблемы недостаточных возможностей для студентов в реализации во внеучебной деятельности, предоставляя им разнообразные варианты для вовлечения и самореализации. Как отметил Владимир Владимирович Путин: "Создание условий для реализации интеллектуального, творческого потенциала молодёжи – это общенациональный приоритет…» (Ист. https://life.ru/p/1545055?ysclid=lv6e1bcpwn981446910 )

**Основные целевые группы, на которые направлен проект:**

Студенты ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" с 1 по 6 курсы.

**Основная цель проекта:**

Организация студенческого фестиваля «Время первых», путем проведения серии творческих конкурсов для студентов 1-6 курсов ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" в количестве 100 человек до 1 декабря 2024 года.

**Опыт успешной реализации проекта:**

Участники команды состоят в Студенческом совете университета, принимают активное участие в организации и проведении различных мероприятий, таких как:
1. Фестиваль первокурсников "Время первых" (https://vk.com/wall-165052909\_1306 ).
2. Образовательно-развлекательный форум в рамках Дня российского студенчества (https://vk.com/stud.republic.lgpu?w=wall-165052909\_1363 )
3. Международный научно-практического молодёжного патриотического форума "Земля Героев" (https://vk.com/stud.republic.lgpu?w=wall-165052909\_790 ) А также занимаются ведением группы студенческого совета в социальной сети Вконтакте: https://vk.com/stud.republic.lgpu.

**Перспектива развития и потенциал проекта:**

При дальнейшей поддержке проект сможет достичь таких результатов:
1. Выход на межрегиональный уровень путем привлечения других ООВО к участию в данном проекте.
2. Расширение круга участников: привлечение большего количества студентов-кураторов и увеличение числа студентов-подопечных. Это поможет не только студентам-кураторам развиваться и приобретать новые навыки, но и обеспечить большему количеству первокурсников необходимую поддержку и помощь.

**Блок "Задачи"**

**Добавить задачу:**

**Поставленная задача:** Организовать и провести открытие проекта "Фестиваль первокурсников "Время первых".

**Поставленная задача:** Организовать и провести "Конкурс студенческих наставников".

**Поставленная задача:** Организовать и провести конкурс "Видео-визитка".

**Поставленная задача:** Организовать и провести конкурс "Наша изюминка".

**Поставленная задача:** Организовать и провести закрытие фестиваля "Время первых".

**Блок "География проекта"**

**Добавить:**

**Выберите регион или федеральный округ:** Луганская Народная Республика

**Адрес:** г. Луганск, ул. Оборонная, д.2

**Вкладка "Команда"**

**Блок "Команда"**

**Добавить:**

**Ф.И.О. участника:** Руднев Даниил Иосифович

**Email участника:** drtuta@mail.ru

**Роль в проекте:** Координатор проекта.

**Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:** Победитель проекта «Твой ход». Директор Центра молодёжных инициатив ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»;Руководитель Центра компетенций ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»;Руководитель Школы социального проектирования ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»;Председатель студенческого совета ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет».Являлся организатором различных мероприятий в ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», таких как:1. Образовательно-развлекательный форум в рамках Дня российского студенчества (https://vk.com/stud.republic.lgpu?w=wall-165052909\_1363 );2. День молодёжи (https://vk.com/wall-165052909\_790 );3. Фестиваль первокурсников «Время первых» (https://vk.com/wall-165052909\_1306 );4. Молодёжный патриотический форум «Земля героев» (https://vk.com/wall-78036787\_51279 );5. Открытый молодежный форум «Семья как национальная идея».(https://vk.com/wall-78036787\_52891).

**Резюме:** есть

**Ф.И.О. участника:** Копейко Ольга Васильевна

**Email участника:** olgakopeyko3@gmail.com

**Роль в проекте:** Контроль медиа-сопровождения проекта. Организация и связь с участниками проекта.

**Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:** Занимаю должность специалиста отдела социального проектирования Центра молодежных инициатив "Студенческая республика ЛГПУ" ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет". Являюсь заместителем председателя Студенческого совета ФГБОУ ВО "ЛГПУ" и курирую информационное направление. Так же С ноября 2023 года являюсь руководителем медиаотдела региональной команды Всероссийского студенческого проекта "Твой Ход". Имею такие достижения: 1. Победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц "Росмолодежь.Гранты 2 сезон" с проектом "Студенческая медиа-студия".2. Сертификат участника Всероссийского форума Росмолодёжь.Гранты «Пик Возможностей» (2024 год).3. Диплом об успешном окончании образовательной программы проекта «Медиа Импульс» Медиа Импульс: образовательный трекер для молодых журналистов новых регионов и пресс-центров ВУЗов России (2024 год).4. Диплом участника Медиа-резиденции проекта «Медиа Импульс: образовательный трекер для молодых журналистов новых регионов и пресс-центров ВУЗов России» г. Ульяновск (2024 год).5. Благодарность Министерства молодежной политики Луганской Народной Республики за активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие молодежной политики Луганской Народной Республики, а так же в связи с празднованием Дня молодежи (2024 год).

**Резюме:** есть

**Блок "Команда"**

**Блок "Наставники"**

**Добавить:**

**ФИО наставника:** Жданова Ольга Сергеевна

**E-mail наставника:** prorektor\_social@lgpu.org

**Роль в проекте:** Консультационная и методическая поддержка в подготовке и реализации проекта.

**Добавить резюме:** db73165c-5540-444a-9d3c-1d3b58a79c14

**Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:** - Доктор экономических наук;
- Проректор по воспитательной работе и молодёжной политике Луганского государственного педагогического университета.

**Вкладка "Результаты"**

**Блок "Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения"**

**Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения:**

28.02.2025

**Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"**

**Плановое количество:**

5

**Ед. измерения:**

Ед.

**Крайняя дата проведения:**

27.02.2025

**Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"**

**Плановое количество:**

100

**Ед. измерения:**

Чел.

**Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"**

**Плановое количество:**

21

**Ед. измерения:**

Ед.

**Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"**

**Плановое количество:**

59500

**Ед. измерения:**

Ед.

**Социальный эффект:**

1. Проект будет способствовать интеграции студентов в университетское общество и поможет им быстрее адаптироваться к новым условиям учебы. 2. Проект будет способствовать формированию культуры взаимопомощи и взаимопонимания в университетской среде. Участие в коллективном творчестве укрепит связи между студентами различных курсов и структурных подразделений, путем создания дружественной и поддерживающей обстановки. Таким образом, проект "Фестиваль первокурсников "Время первых" не только сможет развить творческие способности студентов, но также поспособствует укреплению социальных связей и формированию сообщества в университете.

**Вкладка "Календарный план"**

**Блок "Задачи"**

**Добавить задачу:**

**Поставленная задача:** Организовать и провести открытие проекта "Фестиваль первокурсников "Время первых".

**Название мероприятия:** Открытие фестиваля "Время первых".

**Крайняя дата выполнения:** 30.11.2024

**Описание мероприятия:** Открытие фестиваля первокурсников "Время первых" знаменует начало торжеств, приветствующих новых студентов в университетском сообществе. Открытие будет включать в себя приветственные слова от почетных гостей фестиваля, а также, выступления творческих коллективов университета. Фестиваль будет проходить на базе ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет» в большом актовом зале, который вмещает в себя 650 мест для зрителей.

**Количество уникальных участников:** 100

**Количество повторяющихся участников:**

**Количество публикаций:** 6

**Количество просмотров:** 17000

**Дополнительная информация:**

**Добавить мероприятие:**

**Поставленная задача:** Организовать и провести "Конкурс студенческих наставников".

**Название мероприятия:** "Конкурс студенческих наставников"

**Крайняя дата выполнения:** 12.12.2024

**Описание мероприятия:** Конкурс студенческих наставников представляет собой сценическую постановку на заданную тему, в которой участвуют студенческие кураторы сборных команд структурных подразделений ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет".

**Количество уникальных участников:**

**Количество повторяющихся участников:** 50

**Количество публикаций:** 3

**Количество просмотров:** 8500

**Дополнительная информация:** Фестиваль будет проходить на базе ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" в большом актовом зале, который вмещает в себя 650 мест для зрителей.

**Добавить мероприятие:**

**Поставленная задача:** Организовать и провести конкурс "Видео-визитка".

**Название мероприятия:** "Видео-визитка"

**Крайняя дата выполнения:** 26.12.2024

**Описание мероприятия:** Конкурс "Видео-визитка" представляет собой видео до трёх минут, где сборные команды студентов первокурсников структурных подразделений ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" должны рассказать о себе и своем структурном подразделении.

**Количество уникальных участников:**

**Количество повторяющихся участников:** 50

**Количество публикаций:** 3

**Количество просмотров:** 8500

**Дополнительная информация:** Фестиваль будет проходить на базе ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" в большом актовом зале, который вмещает в себя 650 мест для зрителей.

**Добавить мероприятие:**

**Поставленная задача:** Организовать и провести конкурс "Наша изюминка".

**Название мероприятия:** "Наша изюминка"

**Крайняя дата выполнения:** 16.01.2025

**Описание мероприятия:** Конкурс "Наша изюминка" представляет собой разнообразие жанров и видов творчества, которые сборные команды структурных подразделений ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" могут представить: 1. Номинация "Вокал" (вокал эстрадный; вокал народный и т.д.). 2. Номинация "Хореография" (танец эстрадный;¬¬ танец народный и т.д.) 3. Номинация "Оригинальный жанр" (театр мод; спортивное показательное выступление – постановочный номер, состоящий из элементов какого-либо спорта; КВН и т.д.)

**Количество уникальных участников:**

**Количество повторяющихся участников:** 50

**Количество публикаций:** 3

**Количество просмотров:** 8500

**Дополнительная информация:** Фестиваль будет проходить на базе ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" в большом актовом зале, который вмещает в себя 650 мест для зрителей.

**Добавить мероприятие:**

**Поставленная задача:** Организовать и провести закрытие фестиваля "Время первых".

**Название мероприятия:** Закрытие фестиваля "Время первых"

**Крайняя дата выполнения:** 27.02.2025

**Описание мероприятия:** Подведение итогов фестиваля, где победитель определяется жюри, которое состоит из 7 человек и формируется из глав студенческих советов структурных подразделений ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет". Победителями становятся участники Фестиваля, показавшие наилучшие результаты и набравшие наибольшее количество баллов согласно оценкам жюри.

**Количество уникальных участников:**

**Количество повторяющихся участников:** 100

**Количество публикаций:** 6

**Количество просмотров:** 17000

**Дополнительная информация:** Фестиваль будет проходить на базе ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет" в большом актовом зале, который вмещает в себя 650 мест для зрителей.

**Добавить мероприятие:**

**Вкладка "Медиа"**

**Блок "Ресурсы"**

**Добавить ресурс:**

**Вид ресурса:** Социальные сети

**Месяц публикации:** 11.2024

**Планируемое количество просмотров:** 68000

**Ссылки на ресурсы:** https://vk.com/stud.republic.lgpu https://t.me/lgpu\_lugansk https://vk.com/ltsuniver

**Почему выбран такой формат медиа:** Данные площадки являются партнерами проекта, а также пользуются популярностью среди молодежи.

**Файл с подробным медиа-планом:**

ae08defa-d85e-4a51-8b3d-145a2bdbdd43

**Вкладка "Расходы"**

**Общая сумма расходов:**

73 260,00 руб.

**Категория "Полиграфическая продукция"**

**Тип "Услуга"**

**Запись № 1**

**Название:** Изготовление информационного материала для проекта

**Описание:** Баннер - 1 шт.

**Количество:** 1

**Цена:** 4 800,00 руб.

**Сумма:** 4 800,00 руб.

**Категория "Подарки, сувенирная продукция"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Покупка раздаточного и наградного материала

**Описание:** Статуэтки - 6 шт., кубок - 1 шт.

**Количество:** 1

**Цена:** 7 860,00 руб.

**Сумма:** 7 860,00 руб.

**Тип "Услуга"**

**Запись № 1**

**Название:** Изготовление раздаточного и наградного материала

**Описание:** Шоперы-10 шт., толстовки - 12 шт.

**Количество:** 1

**Цена:** 39 600,00 руб.

**Сумма:** 39 600,00 руб.

**Категория "Закупка оборудования"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Покупка оборудования для реализации проекта

**Описание:** Микрофоны - 2 шт.

**Количество:** 1

**Цена:** 18 500,00 руб.

**Сумма:** 18 500,00 руб.

**Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"**

**Тип "Товар"**

**Запись № 1**

**Название:** Покупка дополнительного инвентаря для проекта

**Описание:** Стойка для баннера - 1 шт.

**Количество:** 1

**Цена:** 2 500,00 руб.

**Сумма:** 2 500,00 руб.

**Вкладка "Софинансирование"**

**Блок "Собственные средства"**

**Перечень расходов:**

Ноутбук (1 шт.)

**Добавить:**

**Сумма, руб.:** 28000

**Файл:** 72cb2aba-8e7f-4e5e-8b31-ff0c8a69c31d

**Блок "Партнер"**

**Перечень расходов:**

**Название партнера:** ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет"

**Тип поддержки:** Организационная

**Перечень расходов:** Предоставление помещения для проведения фестиваля и его материально-техническое оснащение.

**Сумма, руб.:** 54000

**Файл:** 74f85737-7051-400a-bb51-4e2cbe45880d

**Название партнера:** ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет"

**Тип поддержки:** Информационная

**Перечень расходов:** Публикация заметок в социальных сетях.

**Сумма, руб.:**

**Файл:** 4ec54959-1da4-4eb2-91c5-f7829903c68b

**Название партнера:** ФГБОУ ВО "Луганский государственный педагогический университет"

**Тип поддержки:** Техническая

**Перечень расходов:** Предоставление фотографа и видеографа для информационного освещения фестиваля.

**Сумма, руб.:** 27000

**Файл:** a5d85c54-376a-41c1-83ce-d9dce22410f7

**Вкладка "Доп. Файлы"**

**Блок "Файл"**

**Добавить:**

**Описание файла:**

**Выберете файл:**