План проекта

«Создание мультипликационного фильма

«Волшебная история Гласных и Согласных»

с применением технологий искусственного интеллекта»

Участники: дошкольники группы НОДА ГБДОУ ЛНР №34 «Жемчужина»

Проект рассчитан на 3–4 недели.

Цель проекта: Создание анимационного фильма для детей дошкольного возраста, направленного на формирование знаний о гласных и согласных буквах русского алфавита посредством современных цифровых решений.

Задачи проекта:

1. Разработка сценария и визуализации мультфильмa, способствующих эффективному усвоению детьми материала.

2. Подбор инструментов искусственного интеллекта для автоматизации процесса анимации и озвучивания персонажей.

3. Реализация образовательных элементов, обеспечивающих интерактивное взаимодействие зрителей с контентом.

4. Проведение тестирования продукта среди целевой аудитории и корректировка выявленных недостатков.

| Этапы реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этап I. | Подготовительный (педагог + дети) | - Анализ существующей методической литературы, вводная беседа с ИИ (Giga Chat, Alisa): дети задают вопросы: «Почему буквы называются гласные и согласные?». ИИ генерирует простые объяснения и сравнения. - Написание сценария: Дети придумывают историю. Педагог записывает. - Формирование команды разработчиков (5–7 детей, родители): - Художники (рисуют декорации, изготавливают персонажей). - Звукорежиссёры (озвучивают героев). - Режиссёры монтажа (выбирают фон и анимацию в ИИ). |
| Этап II. | Проектировочный - Создание персонажей и фонов (ИИ + дети) | - Генерация образов: Анимированные буквы в виде человечков, мудрый старец Язык. Дети выбирают понравившиеся варианты. - Выбор фона: Царство-государство с замками для гласных и согласных букв; празднично украшенный театр; сцена для выступления персонажей. |
| Этап III. | Производственный – Озвучивание и звуковые эффекты | - Запись на диктофон каждого ребёнка ИИ-преобразование: Загрузить голоса в RVC (Voice AI) или Adobe Podcast — сделать их «мультяшными» (высокий/низкий тон). - Фоновая музыка: Сервис Soundraw или Suno по запросу: «веселая детская песенка про буквы, 30 секунд». |
|  | Анимация (с помощью ИИ для детей) | - Простой вариант: Giga Chat, Alisa (оживляет статичные фигурки — глаза моргают, буква машет руками, ходит…). - Дети загружают фигурки, ИИ расставляет скелет и делает анимацию движений). |
|  | Сборка мультфильма | - Программа: CapCut (бесплатно, есть ИИ-субтитры). Шаги: - Собрать ИИ-анимации + детские персонажи в хронологии. - Наложить коллекцию звуков. - ИИ-субтитры, тексты. - Добавить эмодзи, эффекты, GIF-ки, которые предложит ИИ по запросу. |
|  | Премьера и рефлексия (с ИИ-ассистентом) | - Показ: На проекторе или в группе МАХ для родителей. - Обсуждение с ИИ-помощником (например, голосовым Алисой): Дети задают свои вопросы об ИИ («Алиса, как ты оживила нашу букву О?»). |
| Этап IV. | Заключительный этап | - Запуск официального релиза мультфильма и продвижение его среди детских садов и родителей. |

Ожидаемые результаты

Созданный продукт обещает стать ярким событием в мире дошкольного образования.      Привлекая внимание своей инновационностью и оригинальностью подхода, способствует формированию начальных представлений о фонематическом строе родного языка и повышению интереса детей к изучению грамоты, а также развитию творческих способностей подрастающего поколения.

Проект разработал:

учитель- логопед ГБДОУ ЛНР № 34 « Жемчужина»

Панченко Ирина Геннадьевна